2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

**ÇANKAYA OKULLAR ARASI 22. TİYATRO ŞENLİĞİ  
YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ**

|  |  |
| --- | --- |
| **KASIM**  **2018** | * Çankaya Okullar Arası 22. Tiyatro Şenliği için Kaymakamlık Onayı alınması. * Resmi ve özel okullara(Anaokulları dahil) çalışma takvimi ile başvuru duyuru yazısının gönderilmesi. |
| **ARALIK 2018** | * 14 Aralık 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar okulların başvuru evraklarının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Bölümüne teslim edilmesi. |
| **OCAK**  **2019** | * 15 - 16 Ocak 2019 tarihleri arasında katılımcı okulların tiyatro çalıştıran öğretmenlerine yönelik “ **Oyun Sahneleme Eğitim Semineri**” düzenlenmesi. |
| **ŞUBAT**  **2019** | * 18 -22 Şubat 2019 tarihleri arasında oyun izleme ekibi/ekipleri oluşturulması ve Kaymakamlık Oluru’nun alınması. * 18 – 28 Şubat 2019 tarihleri arasında Tiyatro Şenliği Oyun Sahneleme Programı(EK-2)’nın hazırlanması, sahne onaylarının alınması ve okullara duyurulması. |
| **MART**  **2019** | * 04-15 Mart 2019 tarihleri arasında katılımcı okulların oyun afişlerinin önceden belirtilen özelliklere uygun haliyle İlçe Kültür Komisyonuna teslim edilmesi.(Eksik ve zamanında teslim edilmeyen afişler açılış töreninde sergilenmeyecektir.) * 04-08 Mart 2019 tarihleri arasında Tiyatro Şenliği kapsamında oyunları izlemek üzere misafir olarak katılacak okulların, izlemek istedikleri oyunları ve seyirci sayılarını İlçe Kültür Bölümüne bildirmeleri. * 14-22 Mart 2019 tarihleri arasında Oyun izleme Programı’nın, ilgili okullara gönderilmesi. * 25-26 Mart 2019 tarihleri arasında Oyun İzleme Ekibi/Ekiplerine ilçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nde eğitim semineri verilmesi. * 27 Mart 2019 Çarşamba günü “Dünya Tiyatro Günü” dolayısıyla “Çankaya Okullar Arası 22.Tiyatro Şenliği”nin Açılış Programı ile Oyun Afişleri Sergisi düzenlenmesi. * 28 Mart 2019 tarihi itibariyle oyunların izleyici ile buluşması. Oyun izleme ekibince izlenmesi ve değerlendirilmesi. |
| **NİSAN**  **2019** | Oyunların Sahnelenmesine ve izlenmesine devam edilmesi. |
|  |  |
| **NİSAN**  **2019** | 25 Mart- 03 Nisan 2019 tarihleri arasında EK-1 in güncellenerek Word formatında(çizelgedeki bilgiler kopyalanabilir olmalı) CD’ye kayıt edilmesi. Aynı CD’ye tiyatro oyun afişi ile oyuncuların toplu halde kostümlü 2 fotoğrafının da eklenerek(Katılım Belgesi ve Kitapçık için), elden Kültür Bölümüne teslim edilmesi. |
| **MAYIS**  **2019** | Tiyatro Şenliği Kapanış Programı ve Oyun Afişleri Sergisi |